## Sheet1
固阳县推进水资源节约集约利用三年攻坚行动方案（2023-2025年）任务分工
县水务局任务分工（22项）
序号 | 分工任务 | 完成时限
1 | 分解制定固阳县“十四五”期间分行业分水源用水总量控制指标。 | 2023-03-01
2 | 编制完成固阳县水资源节约集约利用规划。 | 2023-03-01
3 | 完成钢铁、电力、光伏等行业典型用水户用水审计。适度核减非居民用水计划，实现计划节水70万m³。 | 2023年
4 | 2023年，完成非居民重点取用水户（年取用水量5万m³及以上）、园区工业用水等在线监测设施安装，暂未安装计量设施的农业灌溉实行“以电折水”计量；2024年，完成年取用水量1万m³及以上非居民取用水户在线监测设施安装；2025年，完成年取用水量5000m³及以上非居民取用水户在线监测设施安装。 | 2023-2025年
5 | 制定再生水配置利用规划。 | 2023-03-01
6 | 建设山北地区固阳县供水工程。 | 2025年
7 | 组织开展重点用水服务业用水专项检查行动。 | 2023年
8 | 开展公共供水管网漏损治理试点城市建设，实施节水型社会建设管网漏损控制更新改造、老旧二次供水管网漏损控制建设项目，2023年-2025年城市公共供水管网漏损率分别控制在12%、10%、8%以内。 | 2023-2025年
9 | 选择开展1个合同节水试点。 | 2023年
10 | 规划新建下湿壕水库。 | 2025年
11 | 计划建设固阳县集雨及塘坝（水窖）20座。 | 2025年
12 | 计划建设固阳县下湿壕镇水资源配置工程。 | 2025年
13 | 制定完成固阳县城区、工业园区供水规划。 | 2023年
14 | 计划建设固阳县城区及工业园区生活供水东线水源保障工程。 | 2024年
15 | 计划建设固阳县供水管网漏损控制技术改造及 DMA 分区计量项目。 | 2025年
16 | 计划建设固阳县金山工业园区再生水二次处理厂工程。 | 2025年
17 | 完善城市供水应急水源预案和管理制度，建立应急响应保障机制。 | 2025年
18 | 计划建设包头至固阳输供水管道工程金山工业园区至下湿壕段供水工程。 | 2025年
19 | 园区工业用水实现在线计量监测全覆盖。 | 2023年
20 | 加快编制《固阳县节约用水管理办法》、《固阳县饮用水水源地管理办法》等相关规章制度。 | 2023-2025年
21 | 建成固阳县数字水网平台系统。 | 2025年
22 | 强化水权意识和节水意识宣传，转变传统用水理念；充分调动取用水户支持、参与用水权改革工作的积极性，引导通过水权交易方式满足用水需求；向公众宣传水法规、解读节水政策、普及节水知识，营造用水权改革和全社会节约用水的良好氛围。 | 长期坚持
县住建局任务分工（11项）
序号 | 分工任务 | 完成时限
1 | 按照任务分工和职能职责制定本部门支持和推进水资源节约集约利用攻坚行动的具体措施。 | 2023-03-01
2 | 做好污水处理厂提质增效行动。 | 2025年
3 | 完善再生水供水管网建设。 | 2025年
4 | 制定工业园区（产业园区）排水管理指导意见。 | 2023-03-01
5 | 加强排水许可管理，严格排水企业监管，强化工业废水排水源头管控。 | 长期坚持
6 | 加大城市排水管网远程监控建设，力争实现全覆盖。 | 2023年
7 | 全面开展城区污水排放专项执法检查，重点查处整治盐类指标超标等突出问题。 | 2023年
8 | 督导对盐类等指标超标、不满足排水许可证要求和集中污水处理工艺要求的排水企业完成废排水整治。 | 2024-06-01
9 | 制订《固阳县再生水管理办法》 | 2023-2025年
10 | 加强新改扩建设项目节水设施配套，实现与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 | 长期坚持
11 | 加大新改扩建小区、市政道路、绿地景观等雨水收集利用力度，加强施工降排水综合利用，实现非常规水源就地消纳利用。 | 长期坚持
县工信局任务分工（7项）
序号 | 分工任务 | 完成时限
1 | 按照任务分工和职能职责制定本部门支持和推进水资源节约集约利用攻坚行动的具体措施。 | 2023-03-01
2 | 严格控制新增耗水量大的工业项目。 | 长期坚持
3 | 工业专项规划和开发区规划等，涉及水资源开发利用的应进行水资源论证。 | 长期坚持
4 | 工业领域制定水效提升计划或节水方案。 | 2023-03-01
5 | 已建工业企业具备再生水利用条件的，必须接入使用再生水。 | 2025年
6 | 排查评估工业园区依托城镇污水处理厂处理工业废水问题，需要配套污水处理的工业园区建成污水处理厂。 | 2024年
7 | 2023年，完成节水型工业园区建设，40%高耗水企业建成节水型企业；2024年，70%高耗水企业建成节水型企业；2025年，工业园区全部完成节水型园区创建工作，高耗水企业全部建成节水型企业。 | 2023-2025年
县发改委任务分工（6项）
序号 | 分工任务 | 完成时限
1 | 按照任务分工和职能职责制定本部门支持和推进水资源节约集约利用攻坚行动的具体措施。 | 2023-03-01
2 | 严格控制新增耗水量大的工业、农业和服务业项目。新上取用水项目必须采用先进节水技术，必须依法取得用水权。 | 长期坚持
3 | 能源专项规划和开发区、新区规划等，涉及水资源开发利用的应进行水资源论证。 | 长期坚持
4 | 按照职责分管的服务业领域制定水效提升计划或节水方案。 | 2023-03-01
5 | 在引进项目立项时，具备再生水利用条件的，必须使用再生水。 | 长期坚持
6 | 攻坚行动期间，共同争取市级或县级水资源节约集约利用方面专项债券额度（包括确需实施项目专项债券额度、争取实施项目专项债券额度）。 | 2023-2025年
县生态环境局任务分工（5项）
序号 | 分工任务 | 完成时限
1 | 按照任务分工和职能职责制定本部门支持和推进水资源节约集约利用攻坚行动的具体措施。 | 2023-03-01
2 | 按照排污许可证要求，严格排水企业监管，强化工业废水排水源头管控。 | 长期坚持
3 | 加大工业废水排水在线监控建设，实现全覆盖。 | 2023年
4 | 建立联合执法机制，全面开展城区污水排放专项执法检查。 | 2023年
5 | 督导盐类等指标超标、不满足排污许可证要求和集中污水处理工艺要求的排水企业完成废排水整治。 | 2024-06-01
县农牧局任务分工（5项）
序号 | 分工任务 | 完成时限
1 | 按照任务分工和职能职责制定本部门支持和推进水资源节约集约利用攻坚行动的具体措施。 | 2023-03-01
2 | 农业、畜牧业等专项规划，涉及水资源开发利用的应进行水资源论证。 | 长期坚持
3 | 农业领域制定水效提升计划或节水方案。 | 2023-03-01
4 | 严控新增农灌面积、用水量和灌溉机电井，不再扩大灌溉面积。 | 长期坚持
5 | 制定低耗水和耐旱作物种植面积实施计划，优化调整种植结构，选育推广耐旱农作物新品种，发展旱作农业。 | 2023-03-01
县财政局任务分工（3项）
序号 | 分工任务 | 完成时限
1 | 按照任务分工和职能职责制定本部门支持和推进水资源节约集约利用攻坚行动的具体措施。 | 2023-03-01
2 | 2. 三年攻坚行动期间，配合县发改委按照专项债券的发行条件，在做好项目储备工作的前提下,与申报地区、部门每年共同争取全市水资源节约集约利用方面专项债券额度。 | 2023-2025年
3 | 将各年度县级水资源税留成部分作为全县统筹促进水资源节约集约利用专项经费。 | 2023-2025年
县商务局任务分工（3项）
序号 | 分工任务 | 完成时限
1 | 按照任务分工和职能职责制定本部门支持和推进水资源节约集约利用攻坚行动的具体措施。 | 2023-03-01
2 | 按照职责分管的商业和服务业领域制定水效提升计划或节水方案。 | 2023-03-01
3 | 按照职责分管领域推进商业和服务业公共机构开展节水对标达标建设。 | 2025年
县林草局任务分工（3项）
序号 | 分工任务 | 完成时限
1 | 按照任务分工和职能职责制定本部门支持和推进水资源节约集约利用攻坚行动的具体措施。 | 2023-03-01
2 | 林草业等专项规划，涉及水资源开发利用的应进行水资源论证。 | 长期坚持
3 | 按照职责分管的生态环境和绿化领域制定水效提升计划或节水方案。 | 2023-03-01
县委组织部任务分工（3项）
序号 | 分工任务 | 完成时限
1 | 按照任务分工和职能职责制定本部门支持和推进水资源节约集约利用攻坚行动的具体措施。 | 2023-03-01
2 | 建立节水目标责任制，将用水总量控制目标和节水主要指标作为约束性指标纳入镇、部门党政领导班子和领导干部年度综合考评。 | 长期坚持
3 | 引进水务行业专业人才、加强水务系统干部队伍建设。 | 长期坚持
县纪委监委任务分工（2项）
序号 | 分工任务 | 完成时限
1 | 按照任务分工和职能职责制定本部门支持和推进水资源节约集约利用攻坚行动的具体措施。 | 2023-03-01
2 | 对三年攻坚行动工作任务推进不力、进度明显迟滞、问题仍然突出的，依法依规严肃问责。 | 2025年
县委宣传部任务分工（2项）
序号 | 分工任务 | 完成时限
1 | 按照任务分工和职能职责制定本部门支持和推进水资源节约集约利用攻坚行动的具体措施。 | 2023-03-01
2 | 强化水权意识和节水意识宣传，转变传统用水理念；充分调动取用水户支持、参与用水权改革工作的积极性，引导通过水权交易方式满足用水需求；向公众宣传水法规、解读节水政策、普及节水知识，营造用水权改革和全社会节约用水的良好氛围。 | 长期坚持
县机关合作交流中心任务分工（2项）
序号 | 分工任务 | 完成时限
1 | 按照任务分工和职能职责制定本部门支持和推进水资源节约集约利用攻坚行动的具体措施。 | 2023-03-01
2 | 推进机关事业单位开展节水对标达标建设，2025年，机关事业单位全部建成节水型单位。 | 2025年
县委督查室任务分工（2项）
序号 | 分工任务 | 完成时限
1 | 按照任务分工和职能职责制定本部门支持和推进水资源节约集约利用攻坚行动的具体措施。 | 2023-03-01
2 | 成立督察工作专班对三年攻坚行动各项工作任务落实实行挂账督办、跟踪问效。 | 2023-2025年
县教育局任务分工（2项）
序号 | 分工任务 | 完成时限
1 | 按照任务分工和职能职责制定本部门支持和推进水资源节约集约利用攻坚行动的具体措施。 | 2023-03-01
2 | 推进中、小学学校开展节水对标达标建设，2023年，创建1所节水型学校；2024年，全县学校逐步推进完成节水型学校建设。 | 2023-2025年
县自然资源局任务分工（2项）
序号 | 分工任务 | 完成时限
1 | 按照任务分工和职能职责制定本部门支持和推进水资源节约集约利用攻坚行动的具体措施。 | 2023-03-01
2 | 自然资源开发专项规划和开发区、新区规划等，涉及水资源开发利用的应进行水资源论证。 | 长期坚持
县市场监督管理局任务分工（2项）
序号 | 分工任务 | 完成时限
1 | 按照任务分工和职能职责制定本部门支持和推进水资源节约集约利用攻坚行动的具体措施。 | 2023-03-01
2 | 落实节水产品市场准入制度，定期开展节水市场检查，生活用水器具市场抽检覆盖率达80％以上，在售用水器具中节水型器具占比100%。 | 长期坚持
县交通局任务分工（2项）
序号 | 分工任务 | 完成时限
1 | 按照任务分工和职能职责制定本部门支持和推进水资源节约集约利用攻坚行动的具体措施。 | 2023-03-01
2 | 交通运输等专项规划，涉及水资源开发利用的应进行水资源论证。 | 长期坚持
县司法局任务分工（2项）
序号 | 分工任务 | 完成时限
1 | 按照任务分工和职能职责制定本部门支持和推进水资源节约集约利用攻坚行动的具体措施。 | 2023-03-01
2 | 2023年，配合编制《固阳县节约用水管理办法》、《固阳县再生水管理办法》等法规政策；2024年，编制《固阳县饮用水水源地管理办法》等法规政策；2025年，结合我县排水领域存在的问题，出台相关制度规范城市排水行为。 | 2023-2025年
县卫健委任务分工（2项）
序号 | 分工任务 | 完成时限
1 | 按照任务分工和职能职责制定本部门支持和推进水资源节约集约利用攻坚行动的具体措施。 | 2023-03-01
2 | 推进医院系统开展节水对标达标建设。 | 2025年
县文旅局任务分工（2项）
序号 | 分工任务 | 完成时限
1 | 按照任务分工和职能职责制定本部门支持和推进水资源节约集约利用攻坚行动的具体措施。 | 2023-03-01
2 | 旅游等专项规划，涉及水资源开发利用的应进行水资源论证。 | 长期坚持
县金融办任务分工（2项）
序号 | 分工任务 | 完成时限
1 | 按照任务分工和职能职责制定本部门支持和推进水资源节约集约利用攻坚行动的具体措施。 | 2023-03-01
2 | 创新金融机构融资产品，推行“节水贷”等金融产品，引导社会资本参与节水项目建设和运营。 | 2025年